приложение 1

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в МОУ Борковской СОШ

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центра); 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МОУ Борковской СОШ 4. Утверждение Положения о деятельности Центра | Приказ директора МОУ Борковской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ директора МОУ Борковской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
|  | Создание вкладки на сайте школы | Вкладка на сайте ОО | Апрель |
|  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Приказ директора МОУ Борковской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра |  | Апрель |
|  | Согласование перечня оборудования Центра |  | Апрель |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов |  | Апрель |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Март- август |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | Май-август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | 31 июля |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежеквартально |